ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «6» сентября 2019г. | № 149 |
| --- | --- |

г. Псков

О внесении изменений в постановление Администрации Псковского района от 28.02.2017 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе

на 2017-2021 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Псковского района от 08.02.2016 г.  № 12 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Псковского района»,                                  в соответствии с решением Собрания депутатов Псковского района от 20.06.2019г №103 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района  от 19 декабря 2018 года № 74 «О бюджете муниципального образования «Псковский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 23.07.2019г №124 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района  от 19 декабря 2018 года № 74 «О бюджете муниципального образования «Псковский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  Администрация Псковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Псковского района                         от 28.02.2017 г. № 20  «Об утверждении муниципальной программы Псковского района «Развитие образования, молодежной политики                                и физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы»              следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы  «Развитие образования молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковской районе  на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

I Паспорт

муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на  2017-2021гг.

| Наименование муниципальной программы | Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017 -2021гг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие общего и дошкольного образования; 2. Содержание и безопасность образовательных учреждений; 3.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 4.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту; 5. Развитие дополнительного образования; 6.Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повысить доступность и качество общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечить условия для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков. - Совершенствование действующей структуры комплексной безопасности общеобразовательных учреждений - Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий, обеспечение защиты их прав и законных интересов. - Создание межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и положительной информационной и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения 5 Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей. 6. Повысить эффективность реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе (%) 3.Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (%) - 4.Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования (%) 5 Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района (чел.) 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 8.Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними (%) 9. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия противодействию злоупотреблению наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в процентах); 10. % Обеспечение безопасного технического и санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 -2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (т.руб.) | 2017 г (т. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 1575980,5 | 189131,0 | 348675,5 | 617971 | 210141 | 210062 |
|  | бюджет МО | 529759,6 | 120284,5 | 111761,5 | 117027 | 90768,9 | 89937,8 |
|  | иные источники | 165191 | 32400 | 32291 | 33500 | 33500 | 33500 |
|  | всего по источникам | 2270931,1 | 341795,5 | 492728 | 768498 | 334409,9 | 333499,8 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений ( 100%) 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе ( 90%) 3. Доля населения удовлетворенного полнотой и качеством дополнительного образования 99 (%) - 4.Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования ( 90%) 5 Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского района 9% 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений ( 100%) 7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ( 30%) 8.Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними 50(%) 9. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия противодействию злоупотреблению наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в процентах); 80 % 10 Обеспечение безопасного технического и санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений.- 90 % |  |  |  |  |  |  |

1.2. Паспорт подпрограммы  1«Развитие общего и дошкольного образования изложить в следующей редакции»

Паспорт

Подпрограммы «Развитие  общего и дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021гг

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие общего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повысить доступность и качество общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечить условия для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повысить доступность и качество дошкольного образования Совершенствовать организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета в соответствии с ФГОС. 2. Создать современную систему оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе (%) 3.Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (%). - 4.Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования (%). 5.Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения- чел. - 6.Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет - (%). - 7.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - (%). - 8.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 1-7 лет, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к численности обратившихся за получением услуги детей данной категории (%). - 9.Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, от общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования (%). - 10.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе (%). 11.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений- (%). - 12.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%). 13.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%). - 14.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%). 15.Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе. 16.Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, от общего количества образовательных учреждений - %. - 17.Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование -%. - 18.Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории-% . 19.Количество новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Основное мероприятие «Дошкольное образование» Основное мероприятие «Общее образование» Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и организация учебных сборов» Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 -2021гг |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего тыс. (руб) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1531983,8 | 179233 | 337901,7 | 607033,1 | 203943 | 203873 |
|  | бюджет МО | 371190,6 | 179233 | 76360,8 | 79965,8 | 62340,3 | 63509,3 |
|  | иные источники | 163541 | 32100 | 31991 | 33150 | 33150 | 33150 |
|  | всего по источникам | 2066715,4 | 300347,4 | 446253,5 | 720149,0 | 299433,3 | 300532,3 |

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Содержание и безопасность образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:

Паспорт

Подпрограммы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Содержание и безопасность образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Совершенствование действующую структуру комплексной безопасности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - Создание условий, исключающих возникновение электро- и пожароопасной ситуации. - Совершенствование действующей структуры антитеррористической безопасности обучающихся, воспитанников и сотрудников ОУ. - обеспечение санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля общеобразовательных учреждений соответствующих нормам пожарной и электробезопасности 2. доля общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности 3. доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию . |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | -Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов. -Организация проведения специальной оценки условий труда ИП, в государственных и муниципальных учреждениях области, предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью с численностью работников до 50 человек, и государственной экспертизы условий труда |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | На 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего ( тыс.руб) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 8901,1 | - | 4121,1 | 4780 |  |  |
|  | бюджет МО | 48376,9 | 11492 | 13697,6 | 13427,3 | 5880 | 3880 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 57278 | 11492 | 17818,7 | 18207,3 | 5880 | 3880 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля общеобразовательных учреждений соответствующих нормам пожарной и электробезопасности – 100% 2. доля общеобразовательных учреждений соответствующих антитеррористической безопасности – 100% 3. доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию – 100% |  |  |  |  |  |  |

1.4. Паспорт подпрограммы  5 «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

Паспорт

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Совершенствование и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры Совершенствование и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1) Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 2) Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе. 3) Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий. 4) Повышение квалификации педагогов, получение сертификатов по направлениям своих образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего тыс. (руб) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 | 2021 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 20929,5 | 4070,9 | 4018,6 | 4280 | 4280 | 4280 |
|  | бюджет МО | 87397,7 | 17095 | 18177,7 | 17795 | 17075 | 17075 |
|  | иные источники | 1650 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
|  | всего по источникам | 109977,1 | 21465,9 | 22496,3 | 22605 | 21705 | 21705 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1) Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).- 74% 2) Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению со средней заработной платой учителей в районе. 100% 3) Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий. 9% 4) Повышение квалификации педагогов, получение сертификатов по направлениям своих образовательных программ. 7,5 % |  |  |  |  |  |  |

1.5. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»  изложить в следующей редакции:

Паспорт

подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Управление образования Администрации Псковского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для реализации молодежной политики, формирование духовного, физического интеллектуального и творческого развития молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Сформировать организационные и информационные механизмы реализации молодежной политики в Псковском районе в рамках интеллектуального и волонтерского движения, гражданско-патриотического воспитания. 2. Создать положительную информационную и культурную тенденцию по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения здорового образа жизни и стремления заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского район 2.Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района 3.Доля молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности молодежи Псковского 4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 5. Количество наград, завоеванных жителями Псковского района, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях, 6. Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в Псковском районе от нормативной потребности, 7. Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений, |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | 1. Развитие физической культуры и спорта 2. Патриотическое воспитание 3. Мероприятия в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (руб) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год - | 2020 год | 2021 год |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | 856 | 230 | 210 | 115 | 155 | 146 |
|  | бюджет МО | 20775,4 | 2544,1 | 3275,4 | 5008,9 | 4973,6 | 4973,5 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 21631,4 | 2774,1 | 3485,4 | 5123,9 | 5128,6 | 5119,5 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции, семинары, "круглые столы") по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи Псковского район 16 % 2.Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района 40% 3.Доля молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности молодежи Псковского 1,4% 4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 70% 5. Количество наград, завоеванных жителями Псковского района, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях- 20 ед 6. Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в Псковском районе от нормативной потребности -60%, 7. Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений 15 % |  |  |  |  |  |  |

1.6. Приложение №2 Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение №2

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма «Развитие общего и дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ,освоившими образовательные программы дошкольного образования в организациях , осуществляющих образовательную деятельность |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 1.1.2. | Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 1.1.3. | Мероприятия по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 1.1.4. | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе |  | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 1.1.5. | Софинансирование расходов на мероприятия по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.1.6. | Мероприятие "Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 1.1.6.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | Доля детей в возрасте 0-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-6 лет |  | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы "Развитие образования, молодёжной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях» |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3. | Мероприятие «Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и Сан Пин» |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4. | Мероприятие "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5. | Мероприятие «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6. | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.7. | Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.8. | Мероприятие "Расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений Псковского района" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.9. | Мероприятие "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным обязательствам" |  | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.10. | Мероприятие "Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.11. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельность ( оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.12. | Мероприятие "Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.13. | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Основное мероприятие «"Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и организация проведения учебных сборов"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Псковской области"» |  | Доля детей охваченных отдыхом |  | % | 38 | 39 | 40 | 50 | 50 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» |  | Доля детей охваченных отдыхом |  | % | 38 | 39 | 40 | 50 | 50 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | мероприятие "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2. | мероприятие "Софинансирование к субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" |  | Количество детей школьного возраста получающих услугу начального общего, основного общего и среднего общего образования, в зависимости от формы обучения, особенностей |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Подпрограмма «Содержание и безопасность образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие "Расходы на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.2. | "Расходы на уплату налогов в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.3. | Мероприятие "Расходы на текущий ремонт по специальным направлениям" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.4. | Мероприятие "Расходы на проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.5. | Мероприятие "Организация проведения специальной оценки условий труда ИП в государственных и муниципальных учреждениях области предприятий, обществах с ограниченной ответственностью с численностью работников до 50 человек и государственной экспертизы условий труда" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.6. | Мероприятие "Софинансирование расходов на проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.2.2. | мероприятие "Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" |  | Доля образовательных учреждений соответствующих техническому и санитарно-гигиеническому состоянию |  | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Профилактическая работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними |  | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений, за счет средств областного бюджета |  | Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними |  | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.1.3. | Мероприятие "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних" |  | Динамика снижения роста правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах несовершеннолетними |  | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Доля учащихся ОУ, совершаемых правонарушения и преступления к общему числу несовершеннолетних, стоящих на учете в КПДН |  | % | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений района |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе |  | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.1.2. | Проведение районных соревнований по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе |  | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.1.3. | Проведение соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений района по спортивному ориентированию под девизом «Спорт против наркотиков». |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе |  | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.1.4. | Проведение районного осеннего легкоатлетического кросса среди учащихся общеобразовательных учреждений района под девизом «Спорт против наркотиков». |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе |  | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.1.5. | Проведение районных соревнований по полиатлону среди учащихся общеобразовательных учреждений района |  | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в антинаркотическую пропаганду в Псковском районе |  | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Проведение антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах массовой информации, повышение осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Проведение конкурса рисунков «Нет наркотикам» |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе |  | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
|  | Организация и проведение лекций для родителей по вопросам профилактики употребления психотропных веществ |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе |  | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
|  | Выпуск социальной рекламы (баннеры, буклеты, плакаты). |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
|  | Помещение на сайте муниципального образования «Псковский район» информации, повышающей осведомленность населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации. |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 4.3. | Основное мероприятие "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих профилактическое воздействие на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанных больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе |  | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 4.3.2 | Проведение комплексных оперативно-профилактических операций «Мак» и «Сообщи, где торгуют смертью». |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе |  | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 4.3.3. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений района на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в районе |  | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 4.4. Основное мероприятие "Совершенствование деятельности в сферах раннего выявления, консультирования, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Участие во взаимодействии с антинаркотической комиссией области в работе по обеспечению прохождения лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, возложенной на него в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 4.4.2 | Оказание психолого-терапевтической помощи наркозависимым, пребывающим в негосударственных центрах реабилитации, специалистами ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области». |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 4.4.3. | Выявление и социальная помощь семьям, в которых выявлены потребители наркотических средств и психотропных веществ. |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 4.4.4. | Оказание помощи лицам без определенного места жительства, прошедшим лечение и реабилитацию от наркозависимости, в сборе необходимых документов для направления в государственные стационарные учреждения. |  | Сокращение масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств в сравнение с показателями Псковской области |  | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Дополнительное образование » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5.1.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5.1.3. | Мероприятие" Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений" |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5.1.4. | Мероприятие "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области" |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5.1.5. | Мероприятие "Родительская плата" |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 6 | Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию |  | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2. | Основное мероприятие «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Мероприятия в области молодежной политики |  | Доля молодежи, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи Псковского района |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.3. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Мероприятия в области физической культуры и спорта |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.3.2. | Мероприятие «Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе на на возмещение расходов, связанных с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области" |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.3.3. | Мероприятие «Софинансирование расходов по обеспечению мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе на на возмещение расходов, связанных с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области" |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.3.4. | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

1.7. Приложение № 3 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

|  | ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (руб. ), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы» | всего, в том числе: | всего | 341 795,5 | 492 727,9 | 768 498,0 | 334 409,9 | 333 499,8 | 2 270 931,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 189 131,0 | 348 675,5 | 617 971,0 | 210 141,0 | 210 062,0 | 1 575 980,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 120 264,5 | 111 761,4 | 117 027,0 | 90 768,9 | 89 937,8 | 529 759,6 |
|  |  |  | иные источники | 32 400,0 | 32 291,0 | 33 500,0 | 33 500,0 | 33 500,0 | 165 191,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 341 795,5 | 492 727,9 | 768 498,0 | 334 409,9 | 333 499,8 | 2 270 931,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 189 131,0 | 348 675,5 | 617 971,0 | 210 141,0 | 210 062,0 | 1 575 980,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 120 264,5 | 111 761,4 | 117 027,0 | 90 768,9 | 89 937,8 | 529 759,6 |
|  |  |  | иные источники | 32 400,0 | 32 291,0 | 33 500,0 | 33 500,0 | 33 500,0 | 165 191,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования» | всего, в том числе: | всего | 300 347,4 | 446 253,4 | 720 149,0 | 299 433,3 | 300 532,3 | 2 066 715,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 179 233,0 | 337 901,7 | 607 033,1 | 203 943,0 | 203 873,0 | 1 531 983,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 89 014,4 | 76 360,8 | 79 965,8 | 62 340,3 | 63 509,3 | 371 190,6 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 300 347,4 | 446 253,4 | 720 149,0 | 299 433,3 | 300 532,3 | 2 066 715,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 179 233,0 | 337 901,7 | 607 033,1 | 203 943,0 | 203 873,0 | 1 531 983,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 89 014,4 | 76 360,8 | 79 965,8 | 62 340,3 | 63 509,3 | 371 190,6 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дошкольное образование» | всего, в том числе: | всего | 59 616,3 | 200 788,4 | 470 260,6 | 71 031,4 | 71 031,4 | 872 728,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 59 608,3 | 200 787,4 | 468 102,7 | 71 028,0 | 71 028,0 | 870 554,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 1,0 | 2 157,9 | 3,4 | 3,4 | 2 173,7 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 59 616,3 | 200 788,4 | 470 260,6 | 71 031,4 | 71 031,4 | 872 728,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 59 608,3 | 200 787,4 | 468 102,7 | 71 028,0 | 71 028,0 | 555 994,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 1,0 | 2 157,9 | 3,4 | 3,4 | 19,1 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми ,освоившими образовательные программы дошкольного образования в организациях , осуществляющих образовательную деятельность» | всего, в том числе: | всего | 5 903,0 | 5 851,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 30 576,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 903,0 | 5 851,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 30 576,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 903,0 | 5 851,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 30 576,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 903,0 | 5 851,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 6 274,0 | 30 576,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным» | всего, в том числе: | всего | 1 200,0 | 1 156,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 5 956,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 156,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 5 956,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1 200,0 | 1 156,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 5 956,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 200,0 | 1 156,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 5 956,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Мероприятия по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией» | всего, в том числе: | всего | 282,3 | 308,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 1 595,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 282,3 | 308,0 | 335,0 | 308,0 | 308,0 | 1 541,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 282,3 | 308,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 1 595,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 282,3 | 308,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 1 595,3 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» | всего, в том числе: | всего | 52 223,0 | 58 237,0 | 67 671,0 | 63 246,0 | 63 246,0 | 304 623,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 52 223,0 | 58 237,0 | 67 671,0 | 63 246,0 | 63 246,0 | 304 623,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 52 223,0 | 58 237,0 | 67 671,0 | 63 246,0 | 63 246,0 | 304 623,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 52 223,0 | 58 237,0 | 67 671,0 | 63 246,0 | 63 246,0 | 304 623,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Софинансирование расходов на мероприятия по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией» | всего, в том числе: | всего | 8,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19,1 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 8,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19,1 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.6. | Мероприятие "Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 213 297,7 | 0,0 | 0,0 | 213 297,7 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.6.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2 154,5 |  |  | 2 154,5 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.7. | Мероприятие "Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 135 235,4 | 179 325,0 | 0,0 | 0,0 | 314 560,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 135 235,4 | 179 325,0 | 0,0 | 0,0 | 314 560,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 135 235,4 | 179 325,0 | 0,0 | 0,0 | 314 560,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 135 235,4 | 179 325,0 | 0,0 | 0,0 | 314 560,4 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Общее образование» | всего, в том числе: | всего | 240 363,1 | 241 390,8 | 247 789,4 | 227 901,9 | 229 000,9 | 1 186 446,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 119 624,7 | 133 519,5 | 137 347,4 | 132 915,0 | 132 845,0 | 656 251,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 88 638,4 | 75 880,3 | 77 291,9 | 61 836,9 | 63 005,9 | 366 653,5 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 240 363,1 | 241 390,8 | 247 789,4 | 227 901,9 | 229 000,9 | 1 186 446,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 119 624,7 | 133 519,5 | 137 347,4 | 132 915,0 | 132 845,0 | 656 251,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 88 638,4 | 75 880,3 | 77 291,9 | 61 836,9 | 63 005,9 | 366 653,5 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы "Развитие образования, молодёжной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании"» | всего, в том числе: | всего | 65 081,8 | 72 103,3 | 71 419,9 | 57 176,9 | 58 345,9 | 324 127,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 65 081,8 | 72 103,3 | 71 419,9 | 57 176,9 | 58 345,9 | 324 127,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 65 081,8 | 72 103,3 | 71 419,9 | 57 176,9 | 58 345,9 | 324 127,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 65 081,8 | 72 103,3 | 71 419,9 | 57 176,9 | 58 345,9 | 324 127,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Мероприятие «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях»» | всего, в том числе: | всего | 1 500,0 | 2 908,0 | 4 142,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 16 030,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 2 908,0 | 4 142,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 16 030,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1 500,0 | 2 908,0 | 4 142,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 16 030,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 2 908,0 | 4 142,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 16 030,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Мероприятие «Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и Сан Пин»» | всего, в том числе: | всего | 346,0 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 346,0 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 346,0 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 346,0 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие «Мероприятие "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области"» | всего, в том числе: | всего | 104 654,1 | 118 560,7 | 123 014,4 | 118 502,0 | 118 502,0 | 583 233,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 104 654,1 | 118 560,7 | 123 014,4 | 118 502,0 | 118 502,0 | 583 233,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 104 654,1 | 118 560,7 | 123 014,4 | 118 502,0 | 118 502,0 | 583 233,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 104 654,1 | 118 560,7 | 123 014,4 | 118 502,0 | 118 502,0 | 583 233,2 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.5 | Мероприятие «Мероприятие «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений»» | всего, в том числе: | всего | 2 220,0 | 2 141,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 11 570,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 220,0 | 2 141,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 11 570,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 2 220,0 | 2 141,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 11 570,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 220,0 | 2 141,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 2 403,0 | 11 570,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.6 | Мероприятие «Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»» | всего, в том числе: | всего | 4 277,6 | 4 230,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 20 783,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 277,6 | 4 230,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 20 783,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 4 277,6 | 4 230,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 20 783,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 277,6 | 4 230,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 4 092,0 | 20 783,6 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.7 | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям» | всего, в том числе: | всего | 1 580,0 | 2 482,8 | 1 590,0 | 1 670,0 | 1 600,0 | 8 922,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 580,0 | 2 482,8 | 1 590,0 | 1 670,0 | 1 600,0 | 8 922,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1 580,0 | 2 482,8 | 1 590,0 | 1 670,0 | 1 600,0 | 8 922,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 580,0 | 2 482,8 | 1 590,0 | 1 670,0 | 1 600,0 | 8 922,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.8 | Мероприятие «Мероприятие "Расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений Псковского района"» | всего, в том числе: | всего | 50,6 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 690,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,6 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 690,6 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 50,6 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 690,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,6 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 690,6 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.9 | Мероприятие «Мероприятие "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным обязательствам"» | всего, в том числе: | всего | 637,2 | 585,0 | 1 560,0 | 750,0 | 750,0 | 4 282,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 637,2 | 585,0 | 1 560,0 | 750,0 | 750,0 | 4 282,2 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 637,2 | 585,0 | 1 560,0 | 750,0 | 750,0 | 4 282,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 637,2 | 585,0 | 1 560,0 | 750,0 | 750,0 | 4 282,2 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.10 | Мероприятие «Мероприятие "Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях"» | всего, в том числе: | всего | 6 547,0 | 5 623,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 30 914,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 547,0 | 5 623,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 30 914,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 6 547,0 | 5 623,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 30 914,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 547,0 | 5 623,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 6 248,0 | 30 914,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.11 | Мероприятие «Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельность ( оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании"» | всего, в том числе: | всего | 18 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 745,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 745,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 18 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 745,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 745,0 |  |  |  |  | 18 745,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.12 | Мероприятие «Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели"» | всего, в том числе: | всего | 2 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 523,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 523,8 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 2 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 523,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 523,8 |  |  |  |  | 2 523,8 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.13 | Мероприятие "Софинансирование расходов на развитие сети организации общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" | всего, в том числе: | всего | 100,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 100,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 154,0 |  |  |  | 254,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.14 | Мероприятие «Родительская плата» | всего, в том числе: | всего | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 32 100,0 | 31 991,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 33 150,0 | 163 541,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «"Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и организация проведения учебных сборов"» | всего, в том числе: | всего | 368,0 | 4 074,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 942,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3 594,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 594,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 368,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 347,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 368,0 | 4 074,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 942,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 594,8 |  |  |  | 3 594,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 368,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 347,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Псковской области"» | всего, в том числе: | всего | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» | всего, в том числе: | всего | 360,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 339,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 360,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 339,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 360,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 339,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 360,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 339,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 1 599,0 | 0,0 | 0,0 | 1 599,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 0,0 | 1 599,0 | 0,0 | 0,0 | 1 599,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 1 583,1 |  |  | 1 583,1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4.1. | мероприятие "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 0,0 | 1 583,1 | 0,0 | 0,0 | 1 583,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 1 583,1 |  |  | 1 583,1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.4.2. | мероприятие "Софинансирование к субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и безопасность образовательных учреждений» | всего, в том числе: | всего | 11 492,0 | 17 818,8 | 18 207,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 57 278,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 4 121,1 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 8 901,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 11 492,0 | 17 818,8 | 18 207,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 57 278,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 4 121,1 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 8 901,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов» | всего, в том числе: | всего | 11 492,0 | 17 818,8 | 18 207,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 57 278,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 4 121,1 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 8 901,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 11 492,0 | 17 818,8 | 18 207,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 57 278,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 4 121,1 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 8 901,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «"Расходы на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании"» | всего, в том числе: | всего | 5 572,0 | 4 387,3 | 9 470,0 | 2 000,0 | 0,0 | 21 429,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 572,0 | 4 387,3 | 9 470,0 | 2 000,0 | 0,0 | 21 429,3 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 572,0 | 4 387,3 | 9 470,0 | 2 000,0 | 0,0 | 21 429,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 572,0 | 4 387,3 | 9 470,0 | 2 000,0 |  | 21 429,3 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «"Расходы на уплату налогов в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании"» | всего, в том числе: | всего | 5 920,0 | 3 881,8 | 3 880,0 | 3 880,0 | 3 880,0 | 21 441,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 920,0 | 3 881,8 | 3 880,0 | 3 880,0 | 3 880,0 | 21 441,8 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 920,0 | 3 881,8 | 3 880,0 | 3 880,0 | 3 880,0 | 21 441,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 920,0 | 3 881,8 | 3 880,0 | 3 880,0 | 3 880,0 | 21 441,8 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.3. | Мероприятие "Расходы на текущий ремонт по специальным направлениям" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 5 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 387,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 5 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 387,1 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 5 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 387,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 5 387,1 |  |  |  | 5 387,1 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.4. | Мероприятие "Расходы на проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 4 100,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 5 330,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 4 100,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 5 330,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 4 100,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 5 330,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 4 100,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 5 330,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.5. | Мероприятие "Организация проведения специальной оценки условий труда ИП в государственных и муниципальных учреждениях области предприятий, обществах с ограниченной ответственностью с численностью работников до 50 человек и государственной экспертизы условий труда" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.6. | Мероприятие "Софинансирование расходов на проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 3 594,8 | 3 585,9 | 0,0 | 0,0 | 7 180,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3 594,8 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 7 144,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 3 594,8 | 3 585,9 | 0,0 | 0,0 | 7 180,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 594,8 | 3 550,0 |  |  | 7 144,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 35,9 |  |  | 35,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие "Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 3 594,8 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 7 144,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3 594,8 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 7 144,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 3 594,8 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 7 144,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 594,8 | 3 550,0 |  |  | 7 144,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.2. | мероприятие "Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего |  | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 35,9 |  |  | 35,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | всего, в том числе: | всего | 5 666,1 | 2 524,1 | 2 262,9 | 2 113,0 | 2 113,0 | 14 679,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 597,1 | 2 424,1 | 1 762,9 | 1 763,0 | 1 763,0 | 13 310,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 500,0 | 350,0 | 350,0 | 1 369,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 666,1 | 2 524,1 | 2 262,9 | 2 113,0 | 2 113,0 | 14 679,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 597,1 | 2 424,1 | 1 762,9 | 1 763,0 | 1 763,0 | 13 310,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 500,0 | 350,0 | 350,0 | 1 369,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Профилактическая работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | всего, в том числе: | всего | 5 345,1 | 2 060,1 | 1 669,9 | 1 670,0 | 1 670,0 | 12 415,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 345,1 | 2 060,1 | 1 669,9 | 1 670,0 | 1 670,0 | 12 415,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | всего, в том числе: | всего | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений, за счет средств областного бюджета» | всего, в том числе: | всего | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5 276,1 | 1 960,1 | 1 319,9 | 1 320,0 | 1 320,0 | 11 196,1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних" | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | всего, в том числе: | всего | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | всего, в том числе: | всего | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 321,0 | 434,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 2 084,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | всего, в том числе: | всего | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом." | всего, в том числе: | всего | 30,0 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 289,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 289,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 30,0 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 289,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 289,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений района. | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Мероприятие Проведение районных соревнований по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». | всего, в том числе: | всего | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Мероприятие Проведение соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений района по спортивному ориентированию под девизом «Спорт против наркотиков» | всего, в том числе: | всего | 6,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 56,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 56,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 6,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 56,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 56,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Мероприятие Проведение районного осеннего легкоатлетического кросса среди учащихся общеобразовательных учреждений района под девизом «Спорт против наркотиков». | всего, в том числе: | всего | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Мероприятие Проведение районных соревнований по полиатлону среди учащихся общеобразовательных учреждений района. | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие Проведение антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах массовой информации, повышение осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации. | всего, в том числе: | всего | 8,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 117,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 117,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 8,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 117,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 117,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | Мероприятие Проведение конкурса рисунков «Нет наркотикам» | всего, в том числе: | всего | 1,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 62,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 62,5 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 62,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 62,5 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | Мероприятие Организация и проведение лекций для родителей по вопросам профилактики употребления психотропных веществ | всего, в том числе: | всего | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3 | Мероприятие Выпуск социальной рекламы (баннеры, буклеты, плакаты). | всего, в том числе: | всего | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4 | Мероприятие . Помещение на сайте муниципального образования «Псковский район» информации, повышающей осведомленность населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации. | всего, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | всего, в том числе: | всего | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1 | Мероприятие Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих профилактическое воздействие на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанных больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. | всего, в том числе: | всего | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования» | всего, в том числе: | всего | 21 465,9 | 22 496,2 | 22 605,0 | 21 705,0 | 21 705,0 | 109 977,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 070,9 | 4 018,6 | 4 280,0 | 4 280,0 | 4 280,0 | 20 929,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 21 465,9 | 22 496,2 | 22 605,0 | 21 705,0 | 21 705,0 | 109 977,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 070,9 | 4 018,6 | 4 280,0 | 4 280,0 | 4 280,0 | 20 929,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Дополнительное образование" | всего, в том числе: | всего | 21 465,9 | 22 496,2 | 22 605,0 | 21 705,0 | 21 705,0 | 109 977,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 070,9 | 4 018,6 | 4 280,0 | 4 280,0 | 4 280,0 | 20 929,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 21 465,9 | 22 496,2 | 22 605,0 | 21 705,0 | 21 705,0 | 109 977,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 070,9 | 4 018,6 | 4 280,0 | 4 280,0 | 4 280,0 | 20 929,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании"» | всего, в том числе: | всего | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе: | всего | 211,0 | 149,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 954,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 211,0 | 149,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 954,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 211,0 | 149,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 954,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 211,0 | 149,4 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 954,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5.1.3 | Мероприятие «Мероприятие" Росходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений"» | всего, в том числе: | всего | 400,0 | 462,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 312,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 400,0 | 462,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 312,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 400,0 | 462,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 312,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 400,0 | 462,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 312,2 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5.1.4 | Мероприятие «Мероприятие "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного оброазования детей в общеобразовательных организациях области"» | всего, в том числе: | всего | 3 459,9 | 3 407,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 18 662,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 459,9 | 3 407,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 18 662,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 3 459,9 | 3 407,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 18 662,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3 459,9 | 3 407,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 18 662,9 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5.1.5 | Мероприятие «Родительская плата» | всего, в том числе: | всего | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 650,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | всего, в том числе: | всего | 2 774,1 | 3 485,39 | 5 123,9 | 5 128,6 | 5 119,5 | 21 631,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,0 | 210,00 | 115,0 | 155,0 | 146,0 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 544,1 | 3 275,39 | 5 008,9 | 4 973,6 | 4 973,5 | 20 775,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 2 774,1 | 3 485,39 | 5 123,9 | 5 128,6 | 5 119,5 | 21 631,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,0 | 210,0 | 115,0 | 155,0 | 146,0 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 544,1 | 3 275,4 | 5 008,9 | 4 973,6 | 4 973,5 | 20 775,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» | всего, в том числе: | всего | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию» | всего, в том числе: | всего | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие «Молодежь» | всего, в том числе: | всего | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.2.1 | Мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» | всего, в том числе: | всего | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.3 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | всего, в том числе: | всего | 2 216,30 | 2 515,40 | 4 355,90 | 4 560,57 | 4 551,48 | 18 199,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 986,30 | 2 305,40 | 4 240,90 | 4 405,57 | 4 405,48 | 17 343,6 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 2 216,30 | 2 515,40 | 4 355,90 | 4 560,57 | 4 551,48 | 18 199,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 986,30 | 2 305,40 | 4 240,90 | 4 405,57 | 4 405,48 | 17 343,6 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» | всего, в том числе: | всего | 1 796,10 | 1 776,30 | 3 539,74 | 3 404,00 | 3 404,00 | 13 920,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 796,10 | 1 776,30 | 3 539,74 | 3 404,00 | 3 404,00 | 13 920,1 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 1 796,10 | 1 776,30 | 3 539,74 | 3 404,00 | 3 404,00 | 13 920,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 796,10 | 1 776,30 | 3 539,74 | 3 404,00 | 3 404,00 | 13 920,1 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.3.2 | Мероприятие «Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе на возмещение расходов, связанных с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области" | всего, в том числе: | всего | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 230,00 | 210,00 | 115,00 | 155,00 | 146,00 | 856,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.3.3. | Мероприятие «Софинансирование расходов по обеспечению мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе на возмещение расходов, связанных с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области" | всего, в том числе: | всего | 2,30 | 2,12 | 1,16 | 1,57 | 1,48 | 8,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,30 | 2,12 | 1,16 | 1,57 | 1,48 | 8,6 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 2,30 | 2,12 | 1,16 | 1,57 | 1,48 | 8,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,30 | 2,12 | 1,16 | 1,57 | 1,48 | 8,6 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6.3.4. | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" | всего, в том числе: | всего | 187,90 | 526,98 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 414,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 187,90 | 526,98 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 414,9 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | всего | 187,90 | 526,98 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 414,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 187,90 | 526,98 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 414,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |

1.8. Приложение № 4 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования  изложить в следующей редакции:

Приложение №4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе на 2017-2021 годы» | всего, в том числе: | 120264,7 | 111761,4 | 117027,0 | 90 768,9 | 89 937,8 | 52959,8 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 120 264,7 | 111 761,4 | 117 027,0 | 90 768,9 | 89 937,8 | 529 759,8 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования» | всего, в том числе: | 89 014,6 | 76 360,7 | 79 965,8 | 62 340,3 | 46 628,4 | 354 309,8 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 89 014,6 | 76 360,7 | 79 965,8 | 62 340,3 | 63 509,3 | 371 190,7 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» | Управление образования Псковского района | 8,0 | 1,0 | 2 157,9 | 3,4 | 3,4 | 2 173,7 |
| 1.1.1.1 | Софинансирование расходов на мероприятия по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | Управление образования Псковского района | 8,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 19,2 |
| 1.1.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 | 0,0 | 0,0 | 2 154,5 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» | Управление образования Псковского района | 88 638,6 | 75 880,3 | 77 291,9 | 61 836,9 | 63 005,9 | 366 653,6 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы "Развитие образования, молодёжной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Управление образования Псковского района | 65 082,0 | 72 103,3 | 71 419,9 | 57 176,9 | 58 345,9 | 324 128,0 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях» | Управление образования Псковского района | 1 500,0 | 2 908,0 | 4 142,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 16 030,0 |
| 1.1.2.3 | Мероприятие "Расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений Псковского района" | Управление образования Псковского района | 50,6 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 690,6 |
| 1.1.2.4 | Мероприятие "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным обязательствам" | Управление образования Псковского района | 637,2 | 585,0 | 1 560,0 | 750,0 | 750,0 | 4 282,2 |
| 1.1.2.5 | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельность ( оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Управление образования Псковского района | 18 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 745,0 |
| 1.1.2.6 | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" | Управление образования Псковского района | 2 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 523,8 |
| 1.1.2.7. | Мероприятие "Софинансирование расходов на развитие сети организации общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | Управление образования Псковского района | 100,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «"Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и организация проведения учебных сборов"» | Управление образования Псковского района | 368,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 347,4 |
| 1.1.3.1 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Псковской области" | Управление образования Псковского района | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.1.3.2 | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время | Управление образования Псковского района | 360,0 | 479,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 339,4 |
| 1.1.4.1. | мероприятие "Софинансирование к субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, проект "Точка роста"" | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Содержание и безопасность образовательных учреждений» | всего, в том числе: | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов» | Управление образования Псковского района | 11 492,0 | 13 697,6 | 13 427,3 | 5 880,0 | 3 880,0 | 48 376,9 |
| 1.2.1.1 | "Расходы на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Управление образования Псковского района | 5 572,0 | 4 387,3 | 9 470,0 | 2 000,0 | 0,0 | 21 429,3 |
| 1.2.1.2 | "Расходы на уплату налогов в рамках основного мероприятия "Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Управление образования Псковского района | 5 920,0 | 3 881,8 | 3 880,0 | 3 880,0 | 3 880,0 | 21 441,8 |
| 1.2.1.3. | Расходы на текущий ремонт по специальным направлениям | Управление образования Псковского района | 0,0 | 5 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 387,1 |
| 1.2.1.4. | Мероприятие "Софинансирование расходов на проведение мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" | Управление образования Псковского района | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 82,8 |
| 1.2.1.5 | мероприятие "Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий ля занятий физической культурой и спортом" | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 35,9 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | всего, в том числе: | 69,0 | 100,0 | 500,0 | 350,0 | 350,0 | 1 369,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Профилактическая работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | Управление образования Псковского района | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования Псковского района | 69,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 219,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних" | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | всего, в том числе: | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 650,0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физической культурой и спортом." | Управление образования Псковского района | 29,0 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 288,0 |
| 1.4.1.1 | Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений района | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 1.4.1.2 | Проведение районных соревнований по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». | Управление образования Псковского района | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 180,0 |
| 1.4.1.3 | Проведение соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений района по спортивному ориентированию под девизом «Спорт против наркотиков». | Управление образования Псковского района | 6,0 | 26,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 56,0 |
| 1.4.1.4 | Проведение районного осеннего легкоатлетического кросса среди учащихся общеобразовательных учреждений района под девизом «Спорт против наркотиков». | Управление образования Псковского района | 3,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,0 |
| 1.4.1.5. | Проведение районных соревнований по полиатлону среди учащихся общеобразовательных учреждений района. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.2 Проведение антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах массовой информации, повышение осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации. | Управление образования Псковского района | 8,5 | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 117,0 |
| 1.4.2.1 | Проведение конкурса рисунков «Нет наркотикам». | Управление образования Псковского района | 1,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 62,5 |
| 1.4.2.2. | Организация и проведение лекций для родителей по вопросам профилактики употребления психотропных веществ | Управление образования Псковского района | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
| 1.4.2.3 | Выпуск социальной рекламы (баннеры, буклеты, плакаты). | Управление образования Псковского района | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
| 1.4.2.4. | Помещение на сайте муниципального образования «Псковский район» информации, повышающей осведомленность населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, о программах комплексной реабилитации и ресоциализации. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 4.3 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | Управление образования Псковского района | 12,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 245,0 |
| 1.4.3.1 | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих профилактическое воздействие на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанных больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. | Управление образования Псковского района | 12,5 | 52,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 215,0 |
| 1.4.3.2. | Проведение комплексных оперативно-профилактических операций «Мак» и «Сообщи, где торгуют смертью». | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.3. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений района на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.4.4. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности в сферах раннего выявления, консультирования, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых." | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.1 | Участие во взаимодействии с антинаркотической комиссией области в работе по обеспечению прохождения лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, возложенной на него в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.2 | Оказание психолого-терапевтической помощи наркозависимым, пребывающим в негосударственных центрах реабилитации, специалистами ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области». | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.3 | Выявление и социальная помощь семьям, в которых выявлены потребители наркотических средств и психотропных веществ. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.4. | Оказание помощи лицам без определенного места жительства, прошедшим лечение и реабилитацию от наркозависимости, в сборе необходимых документов для направления в государственные стационарные учреждения. | Управление образования Псковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования» | всего, в том числе: | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | Управление образования Псковского района | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
| 1.5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Управление образования Псковского района | 17 095,0 | 18 177,7 | 17 975,0 | 17 075,0 | 17 075,0 | 87 397,7 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | всего, в том числе: | 2 544,1 | 3 275,4 | 5 008,9 | 4 973,6 | 4 973,5 | 20 775,4 |
|  |  | Управление образования Псковского района | 2 544,1 | 3 275,4 | 5 008,9 | 4 973,6 | 4 973,5 | 20 775,4 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Патриотическое воспитание» | Управление образования Псковского района | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
| 1.6.1.1 | Мероприятия по патриотическому воспитанию | Управление образования Псковского района | 321,0 | 768,4 | 468,0 | 200,0 | 200,0 | 1 957,4 |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 6.2 «Молодежь» | Управление образования Псковского района | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
| 1.6.2.1 | Мероприятия в области молодежной политики | Управление образования Псковского района | 236,8 | 201,6 | 300,0 | 368,0 | 368,0 | 1 474,4 |
| 1.6.3 | Основное мероприятие 6.3 «Развитие физической культуры и спорта» | Управление образования Псковского района | 1 798,4 | 2 305,4 | 4 240,9 | 4 405,6 | 4 405,5 | 17 155,7 |
| 1.6.3.1 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | Управление образования Псковского района | 1 796,1 | 1 776,3 | 3 539,7 | 3 404,0 | 3 404,0 | 13 920,1 |
| 1.6.3.2. | Мероприятие «Софинансирование расходов по обеспечению мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе на возмещение расходов, связанных с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области" | Управление образования Псковского района | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 8,6 |
| 1.6.3.3. | Мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" | Управление образования Псковского района | 187,9 | 526,98 | 700,0 | 1000 | 1000 | 3 414,9 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковская провинция»      и на официальном сайте муниципального образования «Псковский район».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на    заместителя Главы Администрации Псковского района Г.М. Ранцева.

Глава Псковского района                                                  Н.А. Федорова