Исполнение мероприятий муниципальных программ за 2 квартал 2026 года

	Наименование показателя
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 1. Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском муниципальном округе" 
	860 965 974,64
	467 300 866,09
	393 665 108,55
	54,28%


[bookmark: _GoBack]В рамках реализации мероприятий программы "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском муниципальном округе" за 2 квартал 2026г. произведена оплата расходов на выполнение муниципального задания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Псковского района, в том числе оплата  коммунальных услуг и связи, содержание имущества, произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также работникам дополнительного образования в сумме 393 031,2161 тыс. руб.
 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ в сумме 5 041,7 тыс. руб. 
Производились расходы по обеспечению питанием в образовательных учреждениях дошкольного и общего образования Псковского района в сумме 
17 146,2 тыс. руб. 
Произведены расходы на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной инфекции, детьми граждан РФ призванных на воинскую службу по мобилизации и участников СВО в ДОУ в 
сумме 2 014,1 тыс. руб., а также произведены расходы на воспитание и обучение детей инвалидов в сумме 432,2 тыс. руб. 
Произведены расходы на выплату именных стипендий учащимся образовательных учреждений в сумме 90,0 тыс. руб.
Произведены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 20 341,6 тыс. руб.
Выплачена компенсация коммунальных услуг, работникам проживающим и работающим в сельской местности в сумме 2 506,9 тыс. руб. 
Произведены расходы по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 1 584,8 тыс. руб. 
Выплачены социальные гарантий молодым педагогам 1 960,0 тыс. руб., приступившим к работе не позднее 3-х лет после окончания учебного заведения.
В рамках подпрограммы «Содержание и безопасность образовательных учреждений» произведен текущий ремонт кабинетов  и закуплено оборудование для образовательных учреждений на сумму 9 664,95 тыс. руб. 
Оплачен транспортный налог и налог на имущество общеобразовательных учреждений  - 2 092,6 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» произведены расходы на выплату заработной платы и страховых взносов работникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 323,9 тыс. руб., проведены мероприятия по профилактики на сумму 105,3 тыс. руб., Расходы на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 321,1 тыс. руб, трудоустроено 17 несовершеннолетних. 
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» произведены расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на сумму 9 465,9 тыс. руб., мероприятия патриотической направленности – 328,7 тыс. руб., мероприятия в области молодежной политики – 304,5 тыс. руб.
Производились расходы на поощрение победителей конкурса молодых проектов «Есть идея» в Псковском районе в сумме 545,2 тыс. руб.

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 2. Муниципальная программа "Развитие культуры в Псковском муниципальном округе"
	122 894 596,8
	47 751 241,74
	75 143 355,06
	38,86%


В рамках реализации мероприятий программы «Развитие культуры в Псковском муниципальном округе" за 6 месяцев кв.2026 года произведена оплата коммунальных услуг и связи, заработной платы и страховых взносов работникам учреждений культуры на общую сумму 45 998,4 тыс. руб.
Выплачена компенсация расходов коммунальных услуг работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме 
409,7 тыс. руб.
Произведена оплата имущественных налогов в сумме 182,3 тыс. руб.
В рамках модернизации (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры произведены следующие работы:
- замена оконного блока и стеклопакета в Середкинском ДК на сумму 
38,9 тыс. руб.;
- произведена оплата за работы по текущему ремонту электропроводки в Нееловском ДК в сумме 219,62 тыс. руб.;
- в рамках текущего ремонта произведена оплата за ремонт системы водоотведения в Писковичском ДК в сумме 50,46 тыс. руб.;
- оплата за ремонт сцены в Карамышевском ДК в сумме 62,94 тыс. руб.;
- оплата ремонта электропроводки в рамках текущего ремонта Карамышевского ДК в сумме 58,67 тыс. руб.;
- оплата за монтажные работы по дооборудованию СПС и СОУЭ В Нееловском ДК в сумме 49,7 тыс. руб.;
- оплата за текущий ремонт электропроводки в Родинском ДК, Нееловском ДК, Соловьевском ДК в сумме 25,19 тыс. руб.;
- оплата за текущий ремонт электропроводки в Соловьевском ДК в сумме 145,76 тыс. руб.
- оплата за текущий ремонт щитов электроснабжения в Соловьевском ДК в сумме 139,6 тыс. руб.
- оплата  за монтажные работы по дооборудованию СПС и СОУЭ при пожаре в Соловьевском ДК в сумме 75,2 тыс. руб.
- произведена оплата за работы по проектированию «Капитальнвй ремонт крыши здания Нееловского РДК» в сумме 240,0 тыс. руб.
Выплачена субсидия на улучшение материально технической базы Писковичского ДК в сумме 54,8 тыс. руб.

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 3. Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в Псковском муниципальном округе"
	7 701 428,33
	44 835,05
	7 656 593,28
	0,58%


В рамках программы "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности в Псковском муниципальном округе» за 6 месяцев 2026 года произведены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 44,6 тыс. руб. 

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского муниципального округа"
	5 361 947,06
	994 625,1
	4 367 321,96
	18,55%


В рамках программы "Обеспечение безопасности граждан на территории Псковского муниципального округа" за 6 месяцев 2026 года произведена оплата услуг по противопожарной опашке минерализованных полос на сумму 159,5 тыс. руб.
В рамках проведения мероприятий по профилактике правонарушений произведены следующие работы:
- установка видеодомофона в здании начальной школы и ДОУ МБОУ Торошинская СОШ на сумму 79,6 тыс. руб.;
- приобретение дополнительных динамиков по оповещению в МБОУ Родинская СОШ на сумму 57,8 тыс. руб.;
- оплата авансового платежа по проведению работ по ремонту ограждения МБОУ Торошинская СОШ в сумме 86,8 тыс. руб.;
- оплата работ по устройству уличного освещения на здании МБОУ Родинская СОШ на сумму 98,7 тыс. руб.;
- оплата работ по установке дополнительной системы видеонаблюдения (на лестницах) в здании МБОУ Моглинская СОШ на сумму 81 тыс. руб.;
- оплата работ по замене входной металлической двери (запасной выход со стороны д/с) МБОУ Стремуткинская СОШ на сумму 129,9 тыс. руб.;
- оплата работ по ремонту видеодомофона в д/с МБОУ Стремуткинская СОШ на сумму 14,9 тыс. руб.
Произведены расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин" оплата А.Невского  на сумму 286,4 тыс. руб.

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 5. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Псковского муниципального округа"
	331 940 275,49
	33 106 062,80
	298 834 212,69
	9,97 %


В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства на территории Псковского муниципального округа» производились расходы по оплате взносов на капитальный ремонт и осуществление расходов на содержание имущества в сумме 3 134,7 тыс. руб.
Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию "Колхоз имени Залита" Псковского района на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населения Псковского муниципального округа в сумме 13 679,12 тыс. руб. 
Производились расходы по организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сумме 1 448,7 тыс. руб.
Производились расходы, направленные на мероприятия по организации и содержанию площадок мест накопления твердых коммунальных расходов (площадок ТКО, в том числе дератизация) в сумме 198,0 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Благоустройство» по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству Залитских островов» произведены расходы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство площадки для размещения сезонного рынка «Талабская ярмарка» на острое им. Залита на сумму 197,5 тыс. руб. Произведены оплата за электроэнергию в сумме 45,2 тыс. руб. 
Производились расходы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества в д. Баево в сумме 115,0 тыс. руб.
Производились расходы на мероприятия по вывозу несанкционированных свалок отходов, навалов мусора в сумме 984 тыс. руб. Производились расходы на уличное освещение на территории Псковского муниципального округа в сумме 
9 318,3 тыс. руб. Оплачены работы по скосу травы на общественных территориях 267 тыс. руб. Произведены расходы на содержание кладбищ (вывоз ТКО, спил деревьев т прочее) в сумме 1 075,4 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Расходы на благоустройство общественных территорий Псковского муниципального округа (содержание детских площадок и общественных территорий, установка новых детских площадок и прочего оборудования)» произведена уборка территорий в д. Родина на сумму 209,5 тыс. руб., приобретены информационные таблички (д. Писковичи, д. Неелово-1, с. Середка) на сумму 67,44 тыс. руб., а также приобретено и установлено спортивное игровое оборудование в д. Малая Гоголевка на сумму 744,3 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Расходы на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, содержания, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории округа, установка памятников и памятных знаков (табличек)» произведены расходы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство воинского мемориала «Жидилов Бор» в сумме 33,0 тыс. руб., произведены расходы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в 1944г. в д. Лочкино в сумме 360,0 тыс. руб., произведены расходы по обслуживанию мемориального комплекса защитника Отечества в д. Выбуты на сумму 682,2 тыс. руб. 
В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» произведены расходы по разработке проектно-сметной документации на снос дома в д. Родина на сумму 57,5 тыс. руб., а также произведена выплата за выкуп жилого помещения-квартиры, подлежащего сносу (3 человека) в сумме 489,2 тыс. руб.

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 6. Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского муниципального округа"
	256 595 744,47
	30 553 426,93
	226 042 317,54
	11,91 %


В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» произведены работы по содержанию дорог МО «Псковский муниципальный округ» на сумму 1 140,0 тыс. руб.
В рамках основного мероприятия «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения», выполнены работы по оказанию услуг по разработке проектов организации дорожного движения, технических паспортов, полной диагностике дорог и мониторингу транспортных потоков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Псковского муниципального округа в сумме 2 823,8 тыс. руб. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Псковского муниципального округа на сумму 15 927,3 тыс. руб.
В рамках мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены фликеры для  образовательных учреждений  Псковского района на сумму 15,0 тыс. руб. 
В рамках подпрограммы «Совершенствование транспортного обслуживания населения» выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат по перевозке пассажиров катерами в сумме 3 470,7 тыс. руб.
Осуществлены расходы на создание условий для осуществления организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно в сумме 7 176,63 тыс. руб.
	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 7. Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности Администрации Псковского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Псковского муниципального округа"
	161 353 249,19
	73 750 903,94
	87 449 884,85
	45,80 %


В рамках мероприятия «Функционирование Администрации Псковского муниципального округа» за 1 полугодие 2026 года произведена оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации округа, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования, обеспечения функций Администрации округа в сумме 47 992,9 тыс. руб.
Произведены расходы на информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития в сумме 266,49 тыс. руб.
Произведены доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 
1 899,24 тыс. руб.
Произведены расходы по оценке недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности на сумму 
572,5 тыс. руб.
Выплачена субсидия газете «Псковская провинция» в сумме 1 163,51 тыс. руб.
Произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия «Функционирование Администрации Псковского муниципального округа» составили 6 525,45 тыс. руб.
Выплачены Гранты лучшим работникам учреждений, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования в сумме 207,41 тыс. руб.
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года в сумме 33,6 тыс. руб. 
В рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» произведены расходы на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 404,17 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».
Произведены единовременные выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Псковского муниципального округа, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в сумме 650,00 тыс. руб.
Оплачена субсидии на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в сумме 12 359,58 тыс. руб.
Предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления муниципальных округов в сумме 1 619,0 тыс. руб.
Оплачены расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 57,00 тыс. руб.

	
Наименование МП
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 8. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Псковского муниципального округа"
	4 095 200,00
	91 830,00
	4 003 370,00
	2,24%


В рамках программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Псковского муниципального округа" за 6 месяцев 2026 года произведена оплата и установка видеодомофона в д/с Рябинушка в сумме 91,83 тыс. руб.

	Наименование программы
	Уточненная роспись/план
	Касс. расход
	Остаток росписи/плана
	Исполнение росписи/плана

	 9. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Псковского муниципального округа"
	13 334 901,67
	1 284 122,52
	12 050 779,15
	9,63%


В рамках программы "Формирование современной городской среды на территории Псковского муниципального округа" за 6 месяцев 2026 года произведена оплата за выполнение работ по благоустройству общественной территории между д. 3, д. 4, д. 6, д. 7 в д. Соловьи в сумме 1 284,1 тыс. руб.

