Утверждаю

Федорова Т.А. Начальник отдела образования Псковского МО

от 11.03.2026 г. № 22

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа Псковского района»  на 2026 год

|  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 30 августа 2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна, педагог-организатор, Иванова Елена Витальевна, советник директора Салий Анастасия Романовна |  |  |
| Не удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | Провести мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности. | 30.04.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна, педагог-организатор, Иванова Елена Витальевна, советник директора Салий Анастасия Романовна |  |  |
|  | Провести родительское собрание по информированию участников образовательного процесса о дистанционных способах взаимодействия. | 30.08.2026 |  |  |  |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |
| 2.1. Неудовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Изготовить и установить навигацию внутри учреждения | 01.09.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна, учитель физической культуры, Черкашина Наталья Николаевна, завхоз, Ефимова Мария Анатольевна Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна завхоз, Ефимова Мария Анатольевна |  |  |
|  | Совершенствование системы наблюдения (установка дополнительных видеокамер) | До 15 августа 2026 |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |
| Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Провести собрание с родителями детей с ОВЗ и инвалидов | 01.09.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна завхоз, Ефимова Мария Анатольевна |  |  |
|  | Разработать дополнительные образовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ и инвалидов | 30.08.2026 |  |  |  |
|  | Обеспечить специальным учебным оборудованием и учебной литературой детей с ОВЗ в соответствии с заключениями ПМПК | 01.09.2026 |  |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | Провести классный час для установления комфортных психологических взаимоотношений между педагогами и обучающимися | 01.10.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна, педагог-организатор, Иванова Елена Витальевна, советник директора, Салий Анастасия Романовна |  |  |
|  | Провести ДЕНЬ открытых дверей для родителей | 01.09.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна |  |  |
|  | Провести семинар «Кодекс чести учителя» | 30.04. 2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями осуществления образовательной деятельности | Провести родительские собрания в классах по организации питания обучающихся. | 01.05.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна |  |  |
|  | Провести анкетирование родителей и обучающихся по удовлетворенности осуществления образовательной деятельности | 30.04.2026 | Директор, Михайлова Екатерина Эдуардовна педагог-организатор, Иванова Елена Витальевна |  |  |